## Art. 5-1
Nombre Empresa | Mes | Capacidad del empalme (kW) | Número de solicitudes de conexión servicios recibidas | Número de solicitudes de conexión servicios realizadas | Tiempo promedio en días corridos, en que se realizaron las conexiones | Porcentaje sobre el total de conexiones efectuadas que cumplen con el plazo establecido en la presente NT | Número de solicitudes de ampliación de servicios recibidas | Número de solicitudes de ampliación de servicios realizadas | Tiempo promedio, en días corridos, en que se realizaron las ampliaciones | Porcentaje sobre el total de ampliaciones efectuadas, que cumplen con el plazo establecido en la presente NT
CRELL | Enero | 1 a 10 | 78 | 75 | 11.6 | 98.68% | 6 | 6 | 35 | 16.67%
CRELL | Enero | 11 a 150 | 1 | 1 | 23 | 100% | 1 | 1 | 32 | 100%
CRELL | Enero | > 150 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Total Enero
CRELL | Febrero | 1 a 10 | 54 | 67 | 12.3 | 95.7% | 1 | 1 | 40 | 0%
CRELL | Febrero | 11 a 150 | 2 | 2 | 26.5 | 100% | 1 | 1 | 28 | 100%
CRELL | Febrero | > 150 | 0 | 1 | 81 | 100% | 0 | 0
Total Febrero
CRELL | Marzo | 1 a 10 | 139 | 54 | 13.2 | 93.1% | 3 | 0 | 0
CRELL | Marzo | 11 a 150 | 3 | 4 | 28.2 | 75% | 1 | 0 | 0
CRELL | Marzo | > 150 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Total Marzo

## Hoja2
N° | Ppto | N° PA o PV | Fecha solicitud | Rut | Cliente | descripción | Estado
5 | 0 | PA-15-2019 | 29/03/2019 | 81106900-0 | Crell | CFP Instalación SED 25kVA/2F/13.2kV (Reclamo N°55188 de Cliente N°2481 | Compra insumos necesarios
6 | 4 | PA-36-2019 | 28/03/2019 | 76170645-4 | Agricola La Paz Ltda. . | Solicita presupuesto por electrificación de 180 parcelas. Contacto: Sr | Compra insumos necesarios
7 | 21 | PA-30-2019 | 2019-03-27 | 24448372-0 | WENDY JEAN | Se solicita trabajo de electrificación para una casa habitación. | Compra insumos necesarios | 10 |  |  |  | Pendiente | Pendiente
8 | 0 | PA-25-2019 | 22/03/2019 | 81106900-0 | Crell | CFP Modificación Red Troncal MT 3F (Nelson García), Retiro de aprox. 6 | Compra insumos necesarios
9 | 31 | PA-27-2019 | 18/03/2019 | 76246221-4 | Inmobiliaria MVD Ltda. . | Solicita presupuesto por electrificación bomba de agua etapa II El Arb | Compra insumos necesarios
10 | 0 | PA-23-2019 | 14/03/2019 | 81106900-0 | Crell | Cesión de 1300mts de Red MT 1F aerea 7,62kV, 3 SED 1F 15 kVA 7,62 kV y | Compra insumos necesarios
11 | 0 | PA-22-2019 | 13/03/2019 | 81106900-0 | Crell | Primera etapa de instalación de 2000 medidores 1ø para dar cumplimient | Compra insumos necesarios
12 | 10 | PA-31-2019 | 12/03/2019 | 76375954-7 | INVERSIONES Y ASESORIAS LATIN | Solicita presupuesto por electrificación de loteo de 41 parcelas. Cont | Compra insumos necesarios
13 | 697 | PA-21-2019 | 08/03/2019 | 76111294-5 | CONSTRUCTORA BAQUEDANO | Solicita presupuesto por electrificación subterránea de 15 viviendas e | Compra insumos necesarios
14 | 6 | PA-20-2019 | 2019-03-05 | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | En base a factib. 16-2019, se solicita estudio proyecto y presupuesto | Realizacion trabajo | 27 | 8.8 |  |  | Pendiente | Pendiente
15 | 0 | PA-72-2018 | 2019-03-02 | 81106900-0 | Crell | CFP Extensión red MT 1F Aérea e Instalación S/E 10kVA 1F 7.62kV (Facti | Compra insumos necesarios | 3.3 |  |  |  | Pendiente | Pendiente
16 | 14 | PA-18-2019 | 2019-02-22 | 76275323-5 | EMPRESA SAN PEDRO | En base a Factibilidad 72-2019, solicitan proyecto/presupuesto para in | Compra insumos necesarios | 30 | 31296 |  |  | 2019-03-22 | 28
17 | 699 | PA-17-2019 | 2019-02-21 | 11125063-4 | BERNARDITA SOFIA MARTINEZ | Cliente solicita estudio costo proyecto para valorizar obras según fac | Compra insumos necesarios | 6.6 |  |  |  | 2019-04-02 | 40
18 | 698 | PA-13-2019 | 13/02/2019 | 6417882-2 | RAMON LOLAS | Cliente solicita reubicar gabinete 31064 que actualmente abastece el s | Compra insumos necesarios
19 | 19 | PA-19-2019 | 11/02/2019 | 6354955-K | ALEJANDRO OPITZ | Actualizar presupuesto 2-2016 (SE 1F 10 kVA). Solicita a su vez, le en | Compra insumos necesarios
20 | 0 | PA-5-2019 | 2019-01-30 | 81106900-0 | Crell | CFP Extensión Red (Empalme N°31053), Instalación de S/E 15kVA 2F 13,2k | Compra insumos necesarios | 4.4 |  |  |  | 2019-02-25 | 26
21 | 9 | PA-8-2019 | 30/01/2019 | 96854510-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA | Solicita presupuesto por modificación red MT en peaje acceso Puerto Mo | Compra insumos necesarios
22 | 0 | PA-7-2019 | 2019-01-28 | 81106900-0 | Crell | CFP Extensión Red (Empalmes N°30329-30332), Construcción de aprox 240 | Compra insumos necesarios | 4.4 | 5.5 | 5.5 | 3.3 | 2019-03-13 | 44
23 | 694 | PA-6-2019 | 2019-01-21 | 10642239-7 | ROSA ELIANA NAVARRO | El cliente solicita factibilidad trifásica en BT en el poste nº 9102, | Compra insumos necesarios | 2.1 |  |  |  | 2019-02-22 | 32
24 | 0 | PA-3-2019 | 21/01/2019 | 81106900-0 | Crell | CFP Extensiones Red (Empalmes N°31057 y N°31061), Extensiones Red MT 1 | Compra insumos necesarios
25 | 685 | PA-12-2019 | 2019-01-17 | 76035937-8 | SERVICIOS ACUICOLAS KEEPEX | Cliente solicita estudio de proyecto para presupuestar obras según fac | Compra insumos necesarios | 75 |  |  |  | Pendiente | Pendiente
26 | 678 | PA-11-2019 | 16/01/2019 | 76247433-6 | AISLANTES TERMO | Solicita presupuesto por aumento de potencia de 100 a 250 kVA, tarifa | Compra insumos necesarios
27 | 0 | PA-4-2019 | 11/01/2019 | 81106900-0 | Crell | Aumento de Potencia SED 2493 y SED 2992 de 75kVA 23kV a 112,5 kVA 23kV | Compra insumos necesarios
28 | 693 | PA-9-2019 | 02/01/2019 | 76324233-1 | Comercial Molino | Solicita presupuesto por extensión Red MT para abastecer loteo que des | Compra insumos necesarios
29 | 0 | PA-125-2018 | 02/01/2019 | 81106900-0 | Crell | Construccion de 215mts de Red MT 2F aerea, instalacion de 1 SS/EE 2F 2 | Compra insumos necesarios